## МГС
Приложение №3 к протоколу МГС № 69-2026
Информация о реализации решений 68-го заседания МГС(протокол МГС № 68-2025)
№№ пп. протокола | Решение | Срок | Ответственные |  | Выполнение
|  |  | Бюро по стандартам | Национальные органы | АЗЕ | АРМ | БЕИ | ГРУ | КАЗ | КЫР | РОФ | ТАД | ТУР | УЗБ
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
1 | О ходе реализации решений МГС, результатах проведения заседаний Научно-технических комиссий (НТК) и рабочих групп (РГ) МГС, работе Бюро по стандартам
П.1.2. протокола МГС №68-2025 | Национальным органам направить в адрес Бюро по стандартам предложения по критериям эффективности Совета (кроме Республики Беларусь и Республики Узбекистан). | до 11.02.2026 | Черняк В.Н., Власова И.А. | Национальные органы (кроме Республики Беларусь и Республики Узбекистан) | Выполнение БЕИ: Госстандарт РБ, исх. № 04-07/434 от 16.04.2026; Выполнение РОФ: Росстандарт, исх. № АШ-514/02 от 10.02.2026
П.1.3. протокола МГС №68-2025 | Национальным органам рассмотреть предложения Бюро по стандартам, одобренные Республикой Узбекистан в рамках 67-го заседания МГС, и Госстандарта (приложение № 1.1). | до 11.02.2026 | Черняк В.Н., Власова И.А. | Национальные органы (кроме Республики Беларусь и Республики Узбекистан) | bar: Выполнение БЕИ; Выполнение РОФ; Выполнение УЗБ
П.1.4. протокола МГС №68-2025 | Бюро по стандартам направить сводную информацию по пп.1.2, 1.3 настоящего протокола в национальные органы для рассмотрения. | до 18.02.2026 | Черняк В.Н., Власова И.А. | Национальные органы | Выполнение АЗЕ: Письмо Бюро по стандартам исх. № 2/144 от 17.02.2025
П.1.5. протокола МГС №68-2025 | Национальным органам рассмотреть сводную информацию по пп.1.2, 1.3 настоящего протокола для внесения данного вопроса на рассмотрение 69-го заседания МГС. | до 18.03.2026 | Черняк В.Н., Власова И.А. | Национальные органы | Выполнение БЕИ: Госстандарт, исх. № 03-08/250 от 06.02.2026; Выполнение РОФ: Росаккредетации, исх. № 2866/07-МП от 03.03.2026
П.1.8.1 протокола МГС №68-2025 | Национальным органам своевременно направлять в Бюро по стандартам информацию об изменениях в составах НТК и РГ МГС. | на постоянной основе | Черняк В.Н., Власова И.А., Дроздов С.А., Шинкарева А.П. | Национальные органы | Выполнение БЕИ: Госстандарт РБ. Исх. № 04-07/434 от 16.04.2026; Выполнение КАЗ: КТРМ МТИ РК № 23-1-23/1228-И от 30.06.2026; Выполнение РОФ: Росстандарт: исх. № АШ-2217/03 от 13.05.2026 по РГК; № ЕЛ-5871/05 от 24.04.2026, РГ ОДМ, НТКМетр; Выполнение УЗБ: Узбекское агентство по техн.регулированию№ 02-12-2666 от 15.06.2026
П.1.15. протокола МГС №68-2025 | Ответственному секретарю МГС представить на 69-е заседание МГС финансовый отчет Бюро по стандартам за 2025 г. с учетом фактических доходов и расходов до конца 2025 г. | на 69-е заседание МГС | Черняк В.Н. |  | Выполнение АЗЕ: Вынесено
2 | О ходе реализации Плана мероприятий по реализации Стратегии развития МГС на период до 2030 года
П.2.2. протокола МГС №68-2025 | Просить национальные органы обеспечить своевременное выполнение мероприятий Плана, в части их касающихся, и направление информации о реализованных и реализуемых мероприятиях Плана для обобщения в Бюро по стандартам за 30 дней до очередных НТК с целью дальнейшего рассмотрения вопроса реализации Плана на очередных заседаниях МГС. | за 30 дней до очередных НТК | Черняк В.Н., Власова И.А., Дроздов С.А., Шинкарева А.П. | Национальные органы | Выполнение БЕИ: Госстандарт, исх. № 03-04/939 от 21.05.2026,БГЦА (№ 12-05/2114 от 05.05.2026); Выполнение КАЗ: КазСтанд исх. № 24-6-23/2420-И от 30.12.2025; Выполнение РОФ: АШ-1389/02 от 01.04.2026; Выполнение УЗБ: УЦА № 01/565 от 15.04.2026
3 | О сотрудничестве МГС и издательства РИА «Стандарты и качество»
П.3.5. протокола МГС №68-2025 | Бюро по стандартам направить проект Положения о Базовой организации в Исполнительный комитет СНГ для его рассмотрения в установленном порядке. | до 24.12.2025 | Черняк В.Н. | ИК СНГ | Выполнение АЗЕ: Бюро по стандартам направлен проект Положения о Базовой организации (письмо исх. № 2/734 17.12.2025)
О РЕАЛИЗАЦИИ РЕШЕНИЙ УСТАВНЫХ ОРГАНОВ СНГ
5. | О Плане первоочередных мероприятий на 2023–2030 гг. по реализации Концепции сотрудничества государств – участников СНГ в области использования возобновляемых источников энергии от 20.11.2013
П.5.2. протокола МГС №68-2025 | Национальным органам представить в Бюро по стандартам информацию о реализации пунктов 1.1, 1.3, 1.4 вышеуказанного Плана первоочередных мероприятий (приложение № 42) для обобщения и направления в Исполнительный комитет СНГ. | до 12.01.2026 | Черняк В.Н. Власова И.А. | Национальные органы |  | № НОСМ-48 от 16.01.2026 | № 08-03/31 от 16.01.2026 |  | КТРМисх. № 24-6-23/240-И от 09.02.2026 | № 02-1/53, 20.01.2026 | № АШ-48/03 от 15.01.2026 |  |  | № 172/4 от 26.01.2026 г.
П.5.2. протокола МГС №68-2025 | Национальным органам представить в Бюро по стандартам информацию о реализации пунктов 1.1, 1.3, 1.4 вышеуказанного Плана первоочередных мероприятий (приложение № 42) для обобщения и направления в Исполнительный комитет СНГ. | до 15.01.2026 | Черняк В.Н. Власова И.А. | Национальные органы | Выполнение АЗЕ: Письмо Бюро по стандартам на ИК СНГ (исх. № 2/76 от 19.01.2026), дополнительное письмо Бюро по стандартам на ИК СНГ по дополнительно поступившим предложения Республики Узбекистан (исх. № 2/97 от 30.01.2026)
6 | О предложениях национальных органов по пересмотру нормативно-правовой базы СНГ в сфере технического регулирования, стандартизации, метрологии, оценки соответствии и аккредитации
П.6.2 протокола МГС №68-2025 | Бюро по стандартам направить выписку решения МГС о целесообразности отмены Соглашения о порядке разработки и соблюдения согласованных норм и требований по охране труда к взаимопоставляемой продукции от 12 апреля 1996 года в Исполнительный комитет СНГ для дальнейшего рассмотрения в установленном порядке. | до 15.01.2026 | Черняк В.Н. |  | Выполнение АЗЕ: Письмо Бюро по стандартам № 2/736 от 18.12.2025
П.6.5 протокола МГС №68-2025 | Национальным органам направить в Бюро по стандартам кандидатуры для включения в состав рабочей группы по рассмотрению проекта изменения Соглашения о проведении согласованной политики в области стандартизации, метрологии и сертификации от 13.03.1992. | до 16.01.2026 | Черняк В.Н., Власова И.А. | Национальные органы | ГА по АКПР при презид. АР Эл.письмо от 05.02.2026 | МЭ РА Эл. п. от 18.02.2026, ЗАО "НОСМ" РА № НОСМ-148 от 12.02.2026 | Госстандарт РБ, (исх. № 08-03/31 от 16.01.2026), (исх. № 08-03/31 от 16.01.2026 |  | КТРМ МТИ РК № 24-3-23/138-И от 27.01.2026 | ЦСМ МЭК РК (исх. № 02-1/81 от 23.01.2026) и КЦА МЭК РК (№01-8-158 от 27.01.2026) | Росстандарт № АШ-49/02 от 15.01.2026 | ГГС "Туркменстандартлары" № 06/366 от 12.02.2026 |  | Узстандарт исх. № 03-15-246 от 21.01.2026
П.6.6 протокола МГС №68-2025 | Бюро по стандартам организовать утверждение состава рабочей группы по переписке и до 02.02.2026 провести по ВКС первое заседание рабочей группы по рассмотрению проекта изменения Соглашения о проведении согласованной политики в области стандартизации, метрологии и сертификации от 13.03.1992 для вынесения на рассмотрение проекта изменения на 69-ое заседание МГС. | до 02.02.2026 | Черняк В.Н., Дроздов С.А. | Национальные органы | Выполнение АЗЕ: Проведены заседания Рабочей группы по рассмотрению проекта изменения Соглашения о проведении согласованной политики в области, стандартизации, метрологии и сертификации от 13.03.1992: 1-е заседание - 19.03.2026, 2-е заседание - 09.04.2026, 3-е заседание - 12.05.2026
7 | О Международном конкурсе «Лучший молодой метролог СНГ»
П.7.4 протокола МГС №68-2025 | Росстандарту за шесть месяцев до назначенной даты конкурса сформировать организационный комитет конкурса. Осуществить подготовку и проведение конкурса в соответствии с планом. | за шесть месяцев до назначенной даты конкурса | Черняк В.Н., Дроздов С.А. | Росстандарт | Выполнение АЗЕ: На базе ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» сформирован Организационный комитет Первого Международного конкурса «Лучший молодой метролог СНГ» 2026 г.
П.7.6 протокола МГС №68-2025 | Национальным органам направить в Бюро по стандартам и организационный комитет конкурса по две кандидатуры от государства – участника СНГ для включения в состав научного комитета конкурса. | до 02.03.2026 | Черняк В.Н., Дроздов С.А. | Национальные органы
П.7.7 протокола МГС №68-2025 | Бюро по стандартам организовать проведение внеочередного совещания МГС для утверждения состава научного совета конкурса. | в марте 2026 года | Черняк В.Н., Дроздов С.А. | Национальные органы | Выполнение АЗЕ: 8-е ВС МГС состоялось 5 марта 2026 г.
СТАНДАРТИЗАЦИЯ
8 | О конкурсе на соискание межгосударственной Премии МГС «Лучший стандартизатор СНГ»
П.8.4 протокола МГС №68-2025 | Просить национальные органы (не разместившие информацию) объявить о конкурсе в средствах массовой информации своих государств, а также разместить информацию о нем на своих сайтах. |  | Черняк В.Н., Власова И.А. | Национальные органы | Азстанд, эл/п от 12.03.2026 | НОСМ, исх. № НОСМ-329 от 13.03.2026 | Госстандарт, исх. № 08-03/154 от 13.03.2026 |  | КазСтанд исх. № 24/-13582-КСМ от 18.11.2025, исх. № 24-6-23/484-И от 13.03.2026 | ЦСМ, эл./п от 17.03.2026 | Росстандарт, исх. № АШ-4950/03 от 17.11.2025 |  |  | Узб инст станд. Исх. № 3231/10 от 05.12.2025
8 | О Программе межгосударственной стандартизации 2024-2025 гг.
П.9.2.6 протокола МГС №68-2025 | В соответствии с п. 5.4.6 ГОСТ 1.6–2019 Бюро по стандартам разместить ПМС 2026–2027 гг. на интернет-сайте МГС (www.easc.by). | до 31.12.2025 | Черняк В.Н., Власова И.А. | Национальные органы | Выполнение АЗЕ: Выполнено
10 | О перечнях документов по межгосударственной стандартизации
10.1 | О перечнях документов по межгосударственной стандартизации, принимаемых на 68-м заседании МГС и принятых по результатам голосования в АИС МГС
П.10.1.3 протокола МГС №68-2025 | Бюро по стандартам зарегистрировать принятые документы по межгосударственной стандартизации, титульные листы, листы предисловия с данными о регистрации и направить государствам – разработчикам для подготовки к изданию. | до 24.12.2025 | Черняк В.Н., Жукова С.А. |  | Выполнение АЗЕ: Выполнено. Титульные листы, листы предисловия с данными о регистрации направлены государствам-разработчикам письмами исх. № 4-1/718 от 16.12.2025, № № 4-1/719 от 16.12.2025
П.10.1.7 протокола МГС №68-2025 | Национальным органам, заинтересованным в документах по межгосударственной стандартизации, которые включены в приложения № 14, 15, направить в Бюро по стандартам МГС дополнительные сведения о присоединении к ним. | до 24.12.2025 | Черняк В.Н., Жукова С.А. | Национальные органы | Выполнение ТАД: №03-1442 от 05.12.2025; Выполнение УЗБ: Узстандарт №3369/04 от 24.12.2025
10.2. | Об издании принятых документов по межгосударственной стандартизации
П.10.2.2 протокола МГС №68-2025 | Росстандарту изыскать возможность и издать ГОСТ 35251-2025. |  | Черняк В.Н., Жукова С.А. | Национальные органы | Выполнение АЗЕ: ГОСТ 35251-2025 поступил в Бюро по стандартам, размещен в АИС МГС на стадию Издание 17.06.2026
П.10.2.4 протокола МГС №68-2025 | Просить Росстандарт изыскать возможность направлять в Бюро по стандартам принятые и зарегистрированные документы по межгосударственной стандартизации до введения в действие на территории Российской Федерации для размещения их в АИС МГС на стадию «Издание». |  | Черняк В.Н., Жукова С.А. | Росстандарт | Выполнение АЗЕ: Письмо Росстандарта № АШ-826/03 от 02.03.2026 о проведении мероприятий по изменению процедуры подготовки и направления принятых межгосударственных стандартов для размещения в АИС МГС.
10.5 | О принятии изменения № 1 ГОСТ 34803-2021 «Продукция парфюмерно-косметическая. Методы определения антимикробной активности» (BY.1.007-2024)
П.10.5.3. протокола МГС №68-2025 | Бюро по стандартам оказать содействие в организации согласительного совещания между Республикой Беларусь (Госстандарт) и Республикой Казахстан (РГП «КазСтандарт») и предоставить площадку для его проведения. |  | Черняк В.Н., Власова И.А. | Национальные органы Республики Беларусь и Республики Казахстан | Выполнение АЗЕ: 18 декабря 2025 года состоялось согласительное совещание между национальными органами Республики Беларусь и Республики Казахстан. Изм.№ 1 ГОСТ 34803-2021 переведено на стадию Принятие в АИС МГС 15.01.2026 и принято протоколом по результатам голосования в АИС МГС от 30 января 2026 г. № 193-П
11. | О рабочей группе по каталогизации
П.11.2. протокола МГС №68-2025 | Национальным органам Азербайджанской Республики, Республики Армения, Кыргызской Республики и Республики Таджикистан рассмотреть приложение № 19 и направить свои замечания и предложения для их дальнейшего рассмотрения руководителем РГК и определения даты 8-го заседания РГК. | до 31.12.2025 | Черняк В.Н., Власова И.А. | Национальные органы Азербайджанской Республики, Республики Армения, Кыргызской Республики и Республики Таджикистан | Выполнение КЫР: ЦСМ, исх. № 02-3/9 от 13.01.2026; Выполнение ТАД: Таджикстандарт, исх. № 03-/58 от 16.01.2026
П.11.2. протокола МГС №68-2025 | Национальным органам Азербайджанской Республики, Республики Армения, Кыргызской Республики и Республики Таджикистан рассмотреть приложение № 19 и направить свои замечания и предложения для их дальнейшего рассмотрения руководителем РГК и определения даты 8-го заседания РГК. |  | Черняк В.Н., Власова И.А. | Национальные органы | Выполнение АЗЕ: Выполнено
12 | О Межгосударственных технических комитетах по стандартизации (МТК)
12.1 | О создании МТК «Сверхвысокочастотная и силовая электроника»
П.12.1.9 протокола МГС №68-2025 | Бюро по стандартам зарегистрировать новый МТК 567 «Сверхвысокочастотная и силовая электроника» с размещением сведений о созданном МТК в Указателе МТК на сайте МГС. | до 31.12.2025 | Черняк В.Н., Власова И.А. |  | Выполнение АЗЕ: Выполнено
12.2. | О создании МТК «Системы тревожной сигнализации и противокриминальной защиты»
П.12.2.8 протокола МГС №68-2025 | Бюро по стандартам зарегистрировать новый МТК 568 «Системы тревожной сигнализации и противокриминальной защиты» с размещением сведений о созданном МТК в Указателе МТК на сайте МГС. | до 31.12.2025 | Черняк В.Н., Власова И.А. |  | Выполнение АЗЕ: Выполнено
12.3. | О передаче ведения МТК 535 «Космические системы и деятельность»
П.12.3.3 протокола МГС №68-2025 | Бюро по стандартам внести изменения по МТК 535 «Космические системы и деятельность» в Указатель МТК на сайте МГС. | до 31.12.2025 | Черняк В.Н., Власова И.А. |  | Выполнение АЗЕ: Ведение секретариата переданов в Указателе МТК Российской Федерации
12.4 | Об актуализации Указателя МТК
П.12.4.3 протокола МГС №68-2025 | Бюро по стандартам внести соответствующие изменения в Указатель МТК на сайте МГС в части области деятельности МТК (приложение № 23). | до 31.12.2025 | Черняк В.Н., Власова И.А. |  | Выполнение АЗЕ: Выполнено
12.5 | О результатах оценки эффективности деятельности МТК в соответствии с ГОСТ 1.4–2020 за 2024 год
П.12.5.6 протокола МГС №68-2025 | Бюро по стандартам разместить информацию о МТК с наилучшими результатами оценки эффективности за 2024 г. и МТК в статусе «Лидер в межгосударственной стандартизации – 2024» на сайте МГС в разделе «Информационные ресурсы – МТК». | до 31.12.2025 | Черняк В.Н., Власова И.А. |  | Выполнение АЗЕ: Выполнено
12.6 | О закреплении фонда документов межгосударственных стандартов за МТК
П.12.6.3 протокола МГС №68-2025 | Вопрос о ходе выполнения дорожной карты по проведению работ по закреплению фонда документов по межгосударственной стандартизации рассмотреть на 71-м заседании НТКС. | 71 НТКС | Черняк В.Н., Власова И.А. |  | Выполнение АЗЕ: Направлено письмо Бюро по стандартам в МТК (исх. № 2/582 от 09.10.2025) с перечнем предлагаемых к закреплению ГОСТ. Получены письма и предложения от МТК : 3, 7, 10, 31, 37, 42, 52, 53, 70, 71, 72, 74, 91, 95, 99, 112, 116, 120, 121, 124, 125, 133, 135, 138, 157, 179, 181, 199, 206, 223, 246, 259, 267, 271, 274, 238, 269, 284, 289, 296, 300, 307, 320, 322, 332, 333, 335, 362, 441, 465, 521, 523, 524, 525, 527, 528, 529, 532, 539, 540, 541, 543, 552, 553, 562. Бюро по стандартам подготовлен отфильтрованный перечень с исключением из него предложений поступивших от МТК и направлен повторно в МТК не приславший предложения (исх.№ 2/98 от 02.02.2026), а также в МТК 536 о ходе реализации дорожной карты (исх. № 2/99 от 02.02.2026). эиапа работ по дорожной карте. Выполнена рассылка на национальные органы Бюро по стандартам (исх. № 2/252 от 24.03.2026), перечень незакрепленных ГОСТ - 9200. Вопрос рассмотрен на заседаниях 17 РГ МТК и 71 НТКС
12.7 | О проведении семинаров/круглых столов для МТК
П.12.7.2 протокола МГС №68-2025 | Базовой организации государств – участников СНГ по подготовке, профессиональной переподготовке, повышению квалификации кадров в области стандартизации, метрологии, управления качеством и оценки соответствия совместно с Бюро по стандартам и МТК 536 «Методология межгосударственной стандартизации» провести очередной семинар для МТК. | март 2026 г. | Черняк В.Н., Власова И.А. | ФГАОУ ДПО «АСМС (учебная)» (подведомственная Росстандарту) | Выполнение АЗЕ: 13.03.2026 проведен семинар проведен семинар для МТК «Деятельность межгосударственных технических комитетов как основа проводимых работ по межгосударственной стандартизации на пространстве СНГ»
П.12.7.3 протокола МГС №68-2025 | Просить национальные органы направить в Бюро по стандартам предложения в программу семинара с указанием темы и докладчика, а также предложения по возможным форматам проведения обучения. | до 06.02.2025 | Черняк В.Н., Власова И.А. | Национальные органы | Выполнение БЕИ: Госстандарт, исх. № 03-08/250 от 06.02.2026; Выполнение КАЗ: КазСтандарт №21/1881-И от 04.02.2026; Выполнение РОФ: Росстандарт, исх. № АШ-474/03 от 06.02.2026
13 | О совершенствовании механизма классификации стандартов
П.13.2 протокола МГС №68-2025 | Рассмотреть вопрос п. 13.1. (о целесообразности адаптации классификатора ISO ICS 2015 для целей межгосударственной стандартизации путем включения в МКС дополнительных уровней и возможности развития системы классификации стандартов) в рамках заседания МТК 536 «Методология межгосударственной стандартизации». | на заседаниях МТК 536 | Черняк В.Н., Власова И.А. | Национальные органы, МТК 536
МЕТРОЛОГИЯ
14 | О признании МСО и актуализации Реестра МСО
П.14.2 протокола МГС №68-2025 | Просить национальные органы, не присоединившиеся к признанию, рассмотреть Перечень национальных СО Российской Федерации, признанных в качестве МСО (приложение № 25) и до 30.12.2025 направить в Росстандарт (УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева») и в Бюро по стандартам информацию о дополнительном присоединении к признанным МСО. | до 30.12.2025 | Черняк В.Н., Дроздов С.А. | Национальные органы, Росстандарт (УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева») | ЮЛПП "АзИМ" исх. № 3-54-2/2-575/2025 от 07.08.2025, № 3-54-2/2-604/2025 от 19.08.2025, № 3-54-2/2-661/2025 от 02.09.2025. | ЗАО "НОСМ" исх.№ НОСМ-1061 от 21.07.2025 | Госстандарт РБ исх. №04-08/1118 от 18.08.2025, №04-08/1158 от 28.08.2025, №04-08/1173 от 29.08.2025. |  | РГП "КазСтандарт"исх. № 30/02-9288-КСМ от 05.08.2025, № 30/02-10008-КСМ от 25.08.2025 | ЦСМ МЭК РК исх. № 03/1405 от 28.07.2025, № 03/1509 от 13.08.2025. | УНИИМ №25-10.6/5-3813 от 09.07.2025, №25-10.6/5-4285, №25-10.6/5-4670 | Таджикстандарт, исх. № 04-1445 от 05.12.2025. |  | ГУ "УзНИМ" исх. № 09/5095 от 28.07.2025, № 09/5805 от 28.08.2025, № 09/5956 от 08.09.2025
П.14.3 протокола МГС №68-2025 | Просить Росстандарт (УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева») обеспечить внесение в документы национальных типов СО, включенных в приложение № 25, информацию об их признании в качестве МСО. |  | Черняк В.Н., Дроздов С.А. | Росстандарт (УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева»)
П.14.5 протокола МГС №68-2025 | Бюро по стандартам обеспечить внесение вновь признанных межгосударственных стандартных образцов в Реестр МСО с учетом информации национальных органов о дополнительном присоединении и актуализации сведений, внесенных в Реестр МСО и до 13.01.2026 разместить актуализированный Реестр МСО на интернет-сайте МГС. | до 13.01.2026 | Черняк В.Н., Дроздов С.А. |  | Выполнение АЗЕ: Вновь признанные межгосударственные стандартные образцы внесены Реестр МСО. Реестр МСО размещен на интернет-сайте МГС.
П.14.7 протокола МГС №68-2025 | Просить национальные органы совместно с национальными организациями-разработчиками СО подготовить предложения по актуализации сведений о национальных СО, включенных в Реестр МСО и направить в Росстандарт (УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева») и Бюро по стандартам для обобщения и внесения на рассмотрение очередного заседания НТКМетр. | до 01.04.2026 | Черняк В.Н., Дроздов С.А. | Национальные органы, Росстандарт (УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева») | Выполнение БЕИ: Госстандарт РБ, исх. №04-07/324 от 25.03.2026; Выполнение РОФ: УНИИМ №25-10.6/5-2125 (48 СО), УНИИМ №25-10.6/-2779 (7 СО)
15 | О выполнении Программы по созданию и применению межгосударственных стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов на 2021–2025 годы и проекте Программы на 2026–2030 годы
П.15.5 протокола МГС №68-2025 | Просить Росстандарт (УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева») и Узбекское агентство по техническому регулированию (ГУ «УзНИМ») обеспечить координацию мероприятий по реализации Программы по созданию и применению межгосударственных стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов на 2026–2030 годы и представлять информацию по данному вопросу на заседания РГ СО НТКМетр, НТКМетр и МГС. | Заседания НТКМетр, РГ СО НТКМетр, МГС | Черняк В.Н., Дроздов С.А. | Росстандарт (УНИИМ–филиал ФГУП «ВНИИМ им.Д.И.Менделеева»), ГУ "УзНИМ" | Выполнение АЗЕ: В рамках Программы по созданию и применению межгосударственных стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов на 2026–2030 годы специалистами Российской Федерации разработаны 26 типов национальных СО.
16 | О ходе реализации и актуализации Программы разработки и пересмотра основополагающих нормативных документов по обеспечению единства измерений
П.16.3 протокола МГС №68-2025 | Просить национальные органы продолжить выполнение заданий Программы разработки и пересмотра основополагающих нормативных документов по обеспечению единства измерений и представлять информацию на заседания РГ ОДМ НТКМетр, НТКМетр и МГС. | Заседания НТКМетр, РГ ОДМ НТКМетр | Черняк В.Н., Дроздов С.А. | Росстандарт | Выполнение АЗЕ: Реализация Программы ОЕИ рассмотрена на 28-м заседании РГ ОДМ НТКМетр и 63-м заседании НТКМетр.
17 | О ходе реализации и актуализации Плана пересмотра документов по межгосударственной стандартизации на поверочные схемы
П.17.3 протокола МГС №68-2025 | Просить Росстандарт (ФГУП «ВНИИФТРИ», ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева») продолжить реализацию заданий Плана пересмотра документов по межгосударственной стандартизации на поверочные схемы и представлять информацию о реализации Плана на заседания РГ ОДМ НТКМетр, НТКМетр и МГС. | Заседания РГ ОДМ НТКМетр, НТКМетр, МГС | Черняк В.Н., Дроздов С.А. | Росстандарт (ФГУП «ВНИИФТРИ», ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева») | Выполнение АЗЕ: Реализация Плана пересмотра документов по межгосударственной стандартизации на поверочные схемы рассмотрена на 28-м заседании РГ ОДМ НТКМетр и 63-м заседании НТКМетр.
18 | О ходе реализации Программы работ по разработке аттестованных данных о физических константах и свойствах веществ и материалов по конкретным тематическим направлениям на 2025–2027 годы и принятии таблиц ССД СНГ и СТД СНГ, разработанных в соответствии с Программой
П.18.3 протокола МГС №68-2025 | Просить национальные органы, не проголосовавшие по представленным таблицам ССД СНГ и СТД СНГ, направить в Бюро по стандартам МГС дополнительные сведения о присоединении к ним (приложение № 34). | до 30.12.2025 | Черняк В.Н., Дроздов С.А. | Национальные органы | Выполнение АЗЕ: Разработчик; Выполнение РОФ: Разработчик
П.18.4 протокола МГС №68-2025 | Бюро по стандартам зарегистрировать принятые таблицы ССД СНГ и СТД СНГ (приложение № 34). | до 13.01.2026 | Черняк В.Н., Дроздов С.А. |  | Выполнение АЗЕ: Выполнено
П.18.5 протокола МГС №68-2025 | Национальным органам Азербайджанской Республики и Российской Федерации продолжить реализацию заданий Программы работ по разработке аттестованных данных о физических константах и свойствах веществ и материалов по конкретным тематическим направлениям на 2025–2027 годы и представлять информацию о реализации Программы на заседания НТКМетр и МГС. | 2025–2027 годы | Черняк В.Н., Дроздов С.А. | Национальные органы Азербайджанской Республики и Российской Федерации | Выполнение АЗЕ: В АИС МГС размещены для рассмотрения первые редакции проектов 5 таблиц ССД СНГ, разработчик Российская Федерация.
19 | О проведении межгосударственных межлабораторных сравнительных испытаний (межлабораторных сличений) в соответствии с Планами межгосударственных программ проверки квалификации (МППК) лабораторий на 2024 и 2025 годы и проекте Плана МППК на 2026 год
П.19.4 протокола МГС №68-2025 | Бюро по стандартам разместить План межгосударственных программ проверки квалификации лабораторий на 2026 год на официальном интернет-сайте МГС www.easc.by. | до 30.12.2025 | Черняк В.Н., Дроздов С.А. |  | Выполнение АЗЕ: Выполнено
П.19.5 протокола МГС №68-2025 | Национальным органам направить в секретариат РГ МСИ НТКМетр (УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева») предложения для формирования проекта Плана межгосударственных программ проверки алификации (МППК) лабораторий на 2027 год с указанием сроков проведения МСИ. | до 01.08.2026 |  | Национальные органы
ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ
20 | О ходе согласования проекта Соглашения о технических барьерах во взаимной торговле государств – участников Содружества Независимых Государств
П.20.5 протокола МГС №68-2025 | Просить Бюро по стандартам направить в ИК СНГ официальные позиции Республики Узбекистан и Республики Таджикистан по проекту Соглашения для его дальнейшего направления в правительства государств-участников СНГ |  | Черняк В.Н., Шинкарева А.П. | ИК СНГ | Выполнение АЗЕ: Письмо Бюро по стандартам № 2/18 от 12.01.2026
22 | О заседании Жюри конкурса на соискание Премии СНГ 2025 года за достижения в области качества продукции и услуг
П.22.2. протокола МГС №68-2025 | Бюро по стандартам обеспечить представление проекта решения Экономического совета СНГ по составу лауреатов и дипломантов конкурса, а также организаций, которым вручается специальный приз конкурса «Признание делового совершенства» в Исполнительный комитет СНГ для его рассмотрения в установленном порядке. | до 19.12.2025 | Черняк В.Н., Шинкарева А.П. | ИК СНГ | Выполнение АЗЕ: Письмо Бюро по стандартам № 2/736 от 18.12.2025
23 | О предложениях национальных органов по вопросу внесения изменений в Положение о конкурсе на соискание Премии Содружества Независимых Государств за достижения в области качества продукции и услуг, утвержденное Решением Совета глав правительств СНГ от 29 мая 2020 года (далее – Положение)
П.23.3 протокола МГС №68-2025 | Бюро по стандартам доработать Положение и Порядок после окончательной доработки и согласования проекта документа «Методика оценки деятельности организаций на соответствие критериям Премии СНГ». |  | Черняк В.Н., Шинкарева А.П. |  | Выполнение АЗЕ: Положение и Порядок будут доработаны после утверждения проекта документа «Методика оценки деятельности организаций на соответствие критериям Премии СНГ»
АККРЕДИТАЦИЯ
24 | О доработке проекта Соглашения о взаимном признании аккредитации органов по оценке соответствия
П.24.4 протокола МГС №68-2025 | Национальным органам Республики Казахстан и Кыргызской Республики рассмотреть проект Соглашения и позиции о возможности согласования направить в Бюро по стандартам. | до 01.02.2026 | Черняк В.Н., Шинкарева А.П. | Национальные органы Республики Казахстан и Кыргызской Республик | Выполнение КЫР: КЦА № 03-1-118 от 23.01.2026, МЭК КР № 18-2/2317 от 06.02.2026
П.24.5 протокола МГС №68-2025 | Бюро по стандартам направить проект Соглашения о взаимном признании аккредитации органов по оценке соответствия с поступившими позициями в Исполнительный комитет СНГ для рассмотрения в установленном порядке. | до 10.02.2026 | Черняк В.Н., Шинкарева А.П. | ИК СНГ | Выполнение АЗЕ: Проект Соглашения и позиция Кыргызской Республики направлены в ИК СНГ (письмо № 2/122 от 10.02.2026)
П.24.6 протокола МГС №68-2025 | При наличии замечаний и предложений со стороны Республики Казахстан и Кыргызской Республики просить ИК СНГ провести дополнительные консультации с участием уполномоченных органов по аккредитации до направления в правительства государств-участников Соглашения. |  | Черняк В.Н., Шинкарева А.П. | ИК СНГ
РАЗНОЕ
26 | О сотрудничестве МГС и ARSO (Африканской организации по стандартизации)
П.26.2 протокола МГС №68-2025 | Провести при поддержке Росстандарта совещание секретариатов организаций МГС и ARSO по обсуждению перспектив сотрудничества двух региональных организаций по стандартизации. |  | Черняк В.Н., Власова И.А. | Росстандарт | Выполнение АЗЕ: 13.05.2026 состоялась встреча между секретариатами Африканской организацией по стандартизации (ARSO) и EASC (Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации государств-участников СНГ – МГС) по обсуждению вопроса регионального сотрудничества между ARSO и МГС при организационной поддержке Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации и БелГИСС.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ
27 | О проведении 69-го заседания МГС
П.27.2 протокола МГС №68-2025 | Просить Кыргызстандарт направить в национальные органы и Бюро по стандартам приглашение на 69-е заседание МГС с указанием даты, места проведения и условий размещения участников. | до 01.04.2026. | Черняк В.Н. | Кыргызстандарт | Выполнение АЗЕ: По предложению Кыргызстандарта (исх. № 02-1/272 от 13.02.2026) 69-е заседание МГС состоится с 8 по 10 июля 2026 года в с. Бает Иссык-Кульской области Кыргызской Республики.
28 | О проведении 70-го заседания МГС (Совещания руководителей национальных органов по стандартизации, метрологии, сертификации и аккредитации)
29.1 | О проведении 71-го заседания НТКС и 17-го заседания РГ МТК
П.29.1 протокола МГС №68-2025 | Просить национальные органы рассмотреть возможность проведения 17 го заседания РГ МТК и 71-го заседания НТКС на територии своих государств и проинформировать о данной возможности Бюро по стандартам. | до 02.03.2026 | Черняк В.Н., Власова И.А. | Национальные органы | Выполнение БЕИ: исх. № 03-09/415 от 04.03.2026
29.2 | О проведении 63-го заседания НТКМетр и 28-го заседания РГ ОДМ НТКМетр
П.29.2 протокола МГС №68-2025 | Просить национальные органы рассмотреть возможность проведения 63-го заседания НТКМетр совместно с 28-м аседанием РГ ОДМ НТКМетр в апреле-мае 2026 года на территории своих государств и проинформировать о данной возможности Бюро по стандартам. | до 02.03.2026 | Черняк В.Н., Дроздов С.А. | Национальные органы | Выполнение АЗЕ: 28-е заседание РГ ОДМ НТКМетр проведено в фориате видеоконференцсвязи 30.04.2026. 63-е заседание НТКМетр проведено 06.05.2026 в формате видеоконференцсвязи.
29.3. | О проведении 16-го заседания РГ СО НТКМетр
П.29.3 протокола МГС №68-2025 | Просить национальные органы рассмотреть возможность проведения 16-го заседания Рабочей группы по стандартным образцам состава и свойств веществ и материалов (РГ СО) НТКМетр на территории своих государств в сентябре-октябре 2026 года и направить предложения в Росстандарт (УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева», Секретариат РГ СО НТКМетр) и Бюро по стандартам. | до 01.04.2026 | Черняк В.Н., Дроздов С.А. | Национальные органы
29.4 | О проведении 17-го заседания РГ МСИ НТКМетр
П.29.4 протокола МГС №68-2025 | Просить национальные органы рассмотреть возможность проведения 17-го заседания Рабочей группы по межлабораторным сравнительным испытаниям (межлабораторным сличениям) (РГ МСИ) НТКМетр на территории своих государств в сентябре-октябре 2026 года и направить предложения в Росстандарт (УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева», Секретариат РГ МСИ НТКМетр) и Бюро по стандартам. | до 01.04.2026 | Черняк В.Н., Дроздов С.А. | Национальные органы
29.5 | О проведении 12-го заседания РГ ИЗ НТКМетр
П.29.5 протокола МГС №68-2025 | Просить Узбекское агентство по техническому регулированию при Кабинете Министров Республики Узбекистан (ГУ «Узбекский национальный институт метрологии») рассмотреть возможность проведения 12-го заседания РГ ИЗ НТКМетр в сентябре-октябре 2026 года в Республике Узбекистан и проинформировать до 01.04.2026 Росстандарт (ФГБУ «ВНИИОФИ», Cекретариат РГ ИЗ НТКМетр) и Бюро по стандартам. | до 01.04.2026 | Черняк В.Н., Дроздов С.А. | Узстандарт
29.6 | О проведении 57-го заседания НТКОС, 57-го заседания НТКА, 23-го заседания РГ РОА
П.29.6 протокола МГС №68-2025 | Просить национальные органы рассмотреть возможность проведения 57-го заседания НТКОС, 57-го заседания НТКА, 23-го заседания РГ РОА в апреле-мае 2026 года на территории своих государств и направить предложения в Бюро по стандартам. | до 02.03.2026 | Черняк В.Н., Шинкарева А.П. | Национальные органы | Выполнение АЗЕ: Предложения отсутствуют
П.29.8 протокола МГС №68-2025 | Просить национальные органы обеспечить направление на запланированные заседания членов, соответствующих НТК и РГ МГС, и не позднее, чем за 10 дней до запланированной даты заседания информировать организаторов заседания и Бюро по стандартам по данному вопросу. |  | Черняк В.Н. | Национальные органы
31 | О направлении протокола 67-го заседания МГС в Исполнительный комитет СНГ
П.31 протокола МГС №68-2025 | Бюро по стандартам направить копию протокола 68-го заседания МГС в Исполнительный комитет СНГ. | до 31.12.2025 | Черняк В.Н. |  | Выполнение АЗЕ: Письмо Бюро по стандартам № 2/724 от 16.12.2025
Примечание - Цветовое обозначение (заливка) степени реализации мероприятий:
Срок запланированного мероприятия еще не наступил (или не определен), либо исполнение факультативно (по мере необходимости) – без заливки цветом
Срок запланированного мероприятия уже наступил, мероприятие выполнено
Срок запланированного мероприятия уже наступил, мероприятие выполнено частично
Срок запланированного мероприятия уже наступил, мероприятие не выполнено