Приложение № 30

к протоколу МГС № 69-2026

#### УТВЕРЖДЕНО

На 69-м заседании МГС

План мероприятий 
по проведению 11- го конкурса на соискание

# Премии СНГ 2027 года за достижения в области качества продукции и услуг

| Срок исполнения | Наименование мероприятий | Ответственные |
| --- | --- | --- |
| 2026 год |  |  |
| Июль | Объявление конкурса. Установление величины организационного взноса. Утверждение сметы статей доходов и расходов на проведение конкурса | МГС (на заседании), Бюро по стандартам МГС |
| Июль | Опубликование объявления в СМИ о проведении конкурса | Национальные органы государств-участников СНГ, уполномоченные лица, ИК СНГ, Бюро по стандартам МГС |
| Август-сентябрь | Формирование списка экспертов Премии СНГ 2027 года | Национальные органы государств-участников СНГ, уполномоченные лица Бюро по стандартам МГС |
| Август-сентябрь | Формирование состава Жюри конкурса | Бюро по стандартам МГС (в соответствии с Положением о Премии, п. 10.2) |
| Август-октябрь | Представление заявок с необходимым комплектом документов на участие в конкурсе в национальные органы государств-участников СНГ | Организации (предприятия) государств-участников СНГ, национальные органы государств-участников СНГ, уполномоченные лица |
| Октябрь-ноябрь | Проведение экспертизы материалов конкурсантов и определение претендентов для участия во втором этапе конкурса | Национальные органы государств-участников СНГ, уполномоченные лица |
| Ноябрь-декабрь | Утверждение состава Жюри конкурса, списка экспертов Премии СНГ 2027 года и экспертных комиссий | МГС (на Совещании руководителей национальных органов) |
| Декабрь | Представление материалов финалистов вместе с заключениями НО по результатам оценки материалов в Бюро по стандартам МГС для участия во втором этапе конкурса | Национальные органы государств-участников СНГ, уполномоченные лица |
| 2027 год |  |  |
| Январь-февраль | Формирование Фонда конкурса из уплаченных организационных взносов | Организации (предприятия) государств-участников СНГ Бюро по стандартам МГС |
| Март-апрель | Подготовка экспертов Премии | Бюро по стандартам МГС |
| Апрель-май | Проведение экспертизы материалов финалистов | Экспертные комиссии Бюро по стандартам МГС |
| Июнь-июль | Рассмотрение результатов экспертной оценки материалов финалистов | Жюри конкурса |
| Июнь – октябрь | Проведение экспертизы на местах финалистов конкурса | Экспертные комиссии Бюро по стандартам МГС |
| Ноябрь | Оформление и рассылка экспертных заключений финалистам | Бюро по стандартам МГС |
| Ноябрь-декабрь | Рассмотрение результатов экспертизы на местах финалистов конкурса, а также проекта решения Экономического совета СНГ по составу лауреатов и дипломантов конкурса, а также организаций, которым вручается специальный приз «Признание делового совершенства» | Бюро по стандартам МГС, Жюри конкурса (на Совещании руководителей национальных органов) |
| 2028 год |  |  |
| Январь | Рассмотрение проекта решения Экономического совета СНГ по составу лауреатов и дипломантов конкурса, а также организаций, которым вручается специальный приз «Признание делового совершенства» | Комиссия по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ |
| Март | Принятие решения о присуждении Премии СНГ 2027 года за достижения в области качества продукции и услуг | Экономический совет СНГ |
| После принятия решения о присуждении Премий по итогам конкурса | Церемония награждения лауреатов и дипломантов конкурса, а также организаций, которым вручается специальный приз «Признание делового совершенства» | Экономический совет СНГ, Бюро по стандартам МГС |
| После церемонии награждения | Составление отчета о расходовании средств Фонда конкурса и анализ выполнения работ по всем этапам проведения конкурса | Бюро по стандартам МГС |
|  | Утверждение отчета о расходовании средств Фонда конкурса | Жюри конкурса |