## план 2030
Приложение № 2 к протоколу НТКА № 56-2025
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по реализации Стратегии развития Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации на период до 2030 года
3. ЕДИНЫЙ РЫНОК И ТЕХНИЧЕСКИЕ БАРЬЕРЫ (ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ, АККРЕДИТАЦИЯ, НАДЗОР)
Стратегические цели в области оценки соответствия, аккредитации и надзора
| 3.1. | Формирование механизма устранения (преодоления) технических барьеров во взаимной торговле государств – участников Соглашения с целью создания условий для расширения взаимной торговли между государствами – участниками Соглашения
| 3.2. | Стремление к признанию результатов работ по оценке соответствия продукции, происходящей из государств – участников Соглашения
| 3.3. | Расширение практики применения межгосударственных стандартов, взаимосвязанных с техническими регламентами, в том числе с техническими регламентами других интеграционных объединений с участием государств – участников Соглашения
| 3.4. | Гармонизация правил и подходов в области аккредитации органов по оценке соответствия на основе межгосударственных стандартов ГОСТ ISO/IEC серии 17000
| 3.5. | Совершенствование механизма оценки соответствия
| 3.6. | Создание Региональной организации (ассоциации) по аккредитации, признанной на международном уровне
| 3.7. | Гармонизация общих принципов осуществления государственного надзора за соблюдением требований технических регламентов, норм и правил с учетом изменений законодательства в области государственного контроля (надзора) в государствах – участниках Соглашения
| 3.8. | Налаживание механизма оповещения, обмена информацией между государствами – участниками Соглашения по фактам выявления опасной (небезопасной) продукции и создание соответствующей базы данных
| 3.9. | Цифровая трансформация оценки соответствия, аккредитации и надзора
|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители | Характеристика работ | Ожидаемый эффект | Ход исполнения
| 3.1. | Формирование механизма устранения (преодоления) технических барьеров во взаимной торговле государств – участников Соглашения с целью создания условий для расширения взаимной торговли между государствами – участниками Соглашения
| 3.1.1. | Организация работ по подписанию и ратификации Соглашения о технических барьерах во взаимной торговле государств – участников СНГ всеми членами государств – участников СНГ | 2021-2023 | Исполнительный комитет СНГ, Национальные органы, Бюро по стандартам | Подписание и ратификация Соглашения о технических барьерах во взаимной торговле государств – участников СНГ всеми государствами – участниками СНГ. | Установление возможности признания результатов оценки соответствия между государствами – участниками Соглашения | На 5-ом заседании ЭГ по разработке Соглашения о ТБТ, состоявшемся 28.04.2021, были выявлены принципиальные разногласия сторон. В первую очереь это касается понятия "секторальный протокол" и в целом того механизма, который заложен в Соглашении о ТБТ, а также возникновения возможных коллизий в связи с принятием Соглашения о тех.барьерах в рамках ЕАЭС. В связи с этим, стороны высказали позицию о невозможности подписания Соглашения о ТБТ в рамках СНГ в таком виде. На 60-ом заседании МГС было принято решение о целесообразности возобновления работы Рабочей группы по устранению технических барьеров в зоне свободной торговли (РГ ЗСТ) с целью продолжения разработки Соглашения о ТБТ в рамках СНГ. На 49-ом заседании НТКОС был представлен проект Соглашения, разработанный ИК СНГ. С целью доработки проекта Соглашения решением 60-го заседания МГС, состоявшегося 8–9 декабря 2021 года возобновлена деятельность РГ ЗСТ. C конца 2022 года по март 2023 года проведены следующие заседания по рассмотрению проекта документа (6-ое РГ ЗСТ (28.11.2022), 4 ВЗ РГ ЗСТ (26.01.2022, 09.02.2023, 28.02.2023, 17.03.2023). На четвертом заседании РГ ЗСТ проект Соглашения был согласован участниками заседания. Вынесена рекомендация о проведении внеочередного заседания МГС по рассмотрению проекта документа. На 6-ом внеочередном совещании МГС (7 апреля 2023 года) Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация (Минпромторг), Республика Таджикистан, Республика Узбекистан высказали позицию об одобрении проекта Соглашения. Позицию о необходимости дополнительной проработки проекта Соглашения высказала Росаккредитация. Таким образом, участники заседания большинством голосов одобрили проект Соглашения. Документ направлен в ИК СНГ для рассмотрения в установленном порядке. Исполнительный комитет СНГ письмом от 14.04.2023 № 5-5/0691 направил проект Соглашения в правительства государств – участников СНГ на рассмотрение. Азербайджанская Республика сообщила, что воздерживается от участия в указанном Соглашении. Республика Армения и Республика Таджикистан согласовали проект Соглашения без замечаний и предложений. Республика Казахстан зарезервировала позицию с учетом внутригосударственного согласования. Республика Беларусь, Кыргызская Республика и Республика Узбекистан представили ряд замечаний редакционного характера. Российская Федерация представила позиции министерств и ведомств по проекту Соглашения. Так Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии и Министерство промышленности и торговли поддержали проект Соглашения, Федеральная таможенная служба представила ряд редакционных замечаний, а Федеральная служба по аккредитации, Министерство экономического развития и Министерство иностранных дел представили замечания принципиального характера. 8 декабря 2023 года в ходе 100-го заседания Экономического совета СНГ российской стороной было предложено пересмотреть механизмы и подходы устранения технических барьеров в торговле, заложенных в проекте Соглашения с учетом права ЕАЭС. В этой связи Исполнительный комитет СНГ обратился к Председателю Экономического совета СНГ (письмо Исполнительного комитета СНГ от 17.01.2024 № 5-5/065) с просьбой дать поручение направить в Исполнительный комитет СНГ согласованные подходы и консолидированную позицию Российской Федерации по проекту Соглашения. Работа над проектом Соглашения продолжается. После получения позиций Российской Федерации и Республики Казахстан проект Соглашения планируется рассмотреть на 53 заседании НТКОС и 65 заседании МГС в июне 2024 года. Вопрос касательно хода согласования проекта Соглашения включен в повестки вышеуказанных заседаний. ИК СНГ на 65 заседании МГС доложил информацию о ходе согласования проекта Соглашения. На этом же заседании было принято решение о доработке проекта Соглашения Бюро по стандартам совместно с ИК СНГ после получения позиций всех стран. Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан направило позицию Министерства юстиции РК в адрес ИК СНГ (письмо № 05-23/3169-И от 12.08.2024) в виде предложений по доработке проекта Соглашения. Позиция РФ (по состоянию на 24.09.2024) не поступала.
| 3.1.2. | Обеспечение реализации положений Соглашения о технических барьерах во взаимной торговле государств – участников СНГ | 2022–2030 | Национальные органы, Бюро по стандартам | 1. Реализация положений Соглашения о технических барьерах во взаимной торговле государств – участников СНГ государствами – участниками СНГ. 2. Формирование механизма преодоления технических барьеров во взаимной торговле государств – участников СНГ путем назначения (определения) уполномоченных органов и подписания секторальных протоколов. | Содействие устранению технических барьеров во взаимной торговле. | Реализация положений Соглашения о технических барьерах во взаимной торговле государств – участников СНГ будет проводиться по окончании работ по подписанию и ратификации Соглашения.
| 3.1.3. | Организация работ по подписанию и ратификации Соглашения о взаимном признании аккредитации органов по оценке соответствия путем проведения консультаций и переговоров для достижения компромисса по его подписанию | 2021-2023 | Исполнительный комитет СНГ, Национальные органы, Бюро по стандартам | Подписание и ратификация Соглашения о взаимном признании аккредитации органов по оценке соответствия государств – участников СНГ всеми государствами – участниками СНГ. | 1. Создание условий для взаимного признания результатов деятельности аккредитованных субъектов на межгосударственном (региональном) уровне. 2. Повышение доверия к результатам оценки соответствия, полученных аккредитованными субъектами на межгосударственном (региональном) уровне. 3. Обеспечение свободного движения товаров. | Информация о ходе согласования проекта Соглашения предоставляется на заседаниях НТКА, МГС. 14.09.2022 состоялось заседание Комиссии по экономическим вопросам при Экономической совете СНГ, в ходе которого рассмотрен проект Соглашения о взаимном признании аккредитации органов по оценке соответствия, подготовленный Исполнительным комитетом СНГ. По результатам рассмотрения принято решение о направлении указанного проекта документа в правительства государств-участников СНГ. В рамках 51 заседания НТКА была выработана рекомендация о создании Рабочей группы по доработке Соглашения о взаимном признании аккредитации органов по оценке соответствия, а в рамках 63 заседания МГС члены МГС согласились с данной рекомендацией. На 64-ом заседании МГС утвержден состав Рабочей группы. Было проведено 6 заседаний РГ ВПА. 7-е заседание РГ ВПА запланировано на апрель 2025 г.
Согласно письма Узбекского центра аккредитации № 01/806 от 22.05.2024 Проект Соглашения о взаимном признании аккредитации органов по оценке соответствия препровожденный со стороны Исполнительного комитета СНГ (письмоNº5/501568 от 15.11.2021г.), согласован Узбекской стороной в установленном порядке. По сообщению, представленному со стороны Министерства иностранных дел Республики Узбекистан, информация об итогах Согласования документа препровождена нотой Посольства Республики Узбекистан в Республике Беларусь за Nº 036/7-1706 от 17.12.2021 г. В рамках 51 заседания НТКА была выработана рекомендация о создании Рабочей группы по доработке Соглашения о взаимном признании аккредитации органов по оценке соответствия, а в рамках 63 заседания МГС члены МГС согласились с данной рекомендацией. В этой связи, со стороны ГУ «Узбекский центр аккредитации» в МГС, письмом от 24.08.2023 г. № 01/1135 направлены предложения Центра по составу членов РГ ВПА, а также письмом от 05.12.2023 г. №01/1644 направлено уведомление Центра о невозможности выдвижения своей кандидатуры на председательство РГ ВПА. Состав РГ ВПА утвержден в рамках 64-го заседания МГС. Специалисты Центра аккредитации приняли участие в 1-ом, 2-ом, 3-ем и 4-ом заседании (РГ ВПА) в утвержденном составе. Работы над проектом документа продолжаются. Согласно письма ГУ “Узбекский центр аккредитации” (№ 01/1640 от 29.10.2024): Проект Соглашения о взаимном признании аккредитации органов по оценке соответствия препровожденный со стороны Исполнительного комитета СНГ (письмо № 5/501568 от 15.11.2021г.), согласован Узбекской стороной в установленном порядке. По сообщению, представленному со стороны Министерства иностранных дел Республики Узбекистан, информация об итогах Согласования документа препровождена нотой Посольства Республики Узбекистан в Республике Беларусь за № 036/7-1706 от 17.12.2021 г. В рамках 51 заседания НТКА была выработана рекомендация о создании Рабочей группы по доработке Соглашения о взаимном признании аккредитации органов по оценке соответствия, а в рамках 63 заседания МГС члены МГС согласились с данной рекомендацией. В этой связи, со стороны ГУ «Узбекский центр аккредитации» в МГС, письмом от 24.08.2023 г. № 01/1135 направлены предложения Центра по составу членов РГ ВПА, а также письмом от 05.12.2023 г. №01/1644 направлено уведомление Центра о невозможности выдвижения своей кандидатуры на председательство РГ ВПА. Состав РГ ВПА утвержден в рамках 64-го заседания МГС. Специалисты Центра аккредитации приняли участие в 1-ом, 2-ом, 3-ем, 4-ом, 5-ом, 6-ом и 7-ом, 8-ом, 9-ом заседаниях (РГ ВПА) в утвержденном составе.Специалисты Центра аккредитации приняли участие в 1-ом, 2-ом, 3-ем, 4-ом, 5-ом, 6-ом, 7-ом, 8-ом и 9 заседании (РГ ВПА) в утвержденном составе. В рамках 7-го заседания РГ ВПА, состоялся выбор нового председателя РГ ВПА, где участники заседания посчитали целесообразным согласиться с предложением директора БГЦА о назначении председателем РГ ВПА директора ГУ «Узбекский центр аккредитации». В рамках выполнения рекомендации, выработанной участниками 9-го заседания, 18 сентября 2025 года, состоялось рабочее совещание по вопросу доработки документа «Порядок осуществления паритетных оценок органов по аккредитации» (далее - Порядок) для его адаптации к разрабатываемому проекту Соглашения. По итогам встречи стороны согласились с инициативой представителя РГП «Национальный центр аккредитации» Республики Казахстан о разработке нового проекта рамочного документа, применив при необходимости положения документа «Порядок осуществления паритетных оценок органов по аккредитации», утвержденного на 63-м заседании МГС. Работы над проектом документа продолжаются.
| 3.1.4. | Внедрение механизма реализации «Соглашения о взаимном признании аккредитации органов по оценке соответствия» путем проведения паритетных оценок органов по аккредитации государств – участников СНГ | 2023–2025 | Национальные органы, Бюро по стандартам | Признание результатов работ по аккредитации органов по оценке соответствия государств – участников Соглашения, выполняющих работы по оценке соответствия | Обеспечение свободного движения товаров | Внедрение механизма реализации Соглашения о взаимном признании аккредитации органов по оценке соответствия будет проводиться по окончании работ по подписанию и ратификации Соглашения.
| 3.1.5. | Методическое сопровождение и поддержание функционирования консультационного механизма по вопросам возникновения технических барьеров во взаимной торговле между государствами – участниками СНГ | По мере необходимости | Национальные органы, Бюро по стандартам | 1. Проработка вопросов возникновения технических барьеров в области оценки (подтверждения) соответствия в рамках СНГ, в том числе невыполнение Соглашения о принципах проведения и взаимном признании работ по сертификации от 4 июня 1992 г. на заседаниях НТК. 2. Организация Бюро по стандартам, по инициативе национальных органов, совещаний при возникновении технических барьеров у организаций в области оценки (подтверждения) соответствия в рамках СНГ. | Содействие устранению технических барьеров во взаимной торговле | П. 16.2 протокола МГС № 58-2020 принято решение о том, что в случае возникновения технических барьеров в области оценки (подтверждения) соответствия в рамках Содружества Независимых Государств НО должны инициировать вынесение вопроса для рассмотрения на очередных заседаниях НТКОС. На рассмотрение 50,51,52,53,54-го заседаний НТКОС вопросы возникновения технических барьеров в торговле НО не выносили.
| 3.2. | Стремление к признанию результатов работ по оценке соответствия продукции, происходящей из государств – участников Соглашения
| 3.2.1. | Проработка иных механизмов устранения технических барьеров во взаимной торговле между государствами – участниками СНГ, используемых в международной практике | 2022–2030 | Национальные органы, Бюро по стандартам | 1. Проработка вопроса сотрудничества государств – участников СНГ на уровне органов по оценке соответствия применительно к конкретной продукции. 2. Проработка вопроса о целесообразности проведения взаимных сравнительных оценок органов по оценке соответствия в соответствии с ГОСТ ISO/IEC 17040-2012 "Оценка соответствия. Общие требования к паритетной оценке органов по оценке соответствия и органов по аккредитации" 3. Участие аккредитованных испытательных лабораторий (центров) в межлабораторных сличительных испытаниях с целью проверки квалификации. | 1. Развитие сотрудничества на уровне органов по оценке соответствия. 2. Повышение доверия к результатам оценки соответствия. | Предложения об иных механизмах устранения технических барьеров во взаимной торговле между государствами – участниками СНГ, используемых в международной практике от национальных органов не поступала. Согласно письма Госстандарта РБ (№ 03-13/1474 от 07.10.2024) предложения отсутствуют.
| 3.3. | Расширение практики применения межгосударственных стандартов, взаимосвязанных с техническими регламентами, в том числе с техническими регламентами других интеграционных объединений с участием государств – участников Соглашения
| 3.3.1. | Взаимодействие по вопросам планирования разработки документов по межгосударственной стандартизации МГС и ЕЭК | 2022–2030 | Национальные органы | 1. Синхронизация Программ по разработке (внесению изменений, пересмотру) межгосударственных стандартов, обеспечивающих соблюдение требований технических регламентов ТС (ЕАЭС), с Программой межгосударственной стандартизации МГС. 2. Подготовка предложений по актуализации перечней стандартов под технические регламенты ТС (ЕАЭС) для включения принятых документов по межгосударственной стандартизации (подходящих данному ТР) и замене старых (переработанных документов) на новые принятые (учитывающие последние требования к данному объекту технического нормирования). 3. Проработка вопроса взаимодействия ЕЭК и МГС в части планирования разработки документов по межгосударственной стандартизации по принципу взаимодействия Европейской комиссии с европейскими организациями по стандартизации CEN и CENELEC. | 1. Исключение факта наличия двух и более документов по межгосударственной стандартизации на один объект стандартизации. 2. Обеспечение поддержания в актуальном состоянии перечней стандартов под ТР. 3. Совершенствование взаимодействия ЕЭК и МГС в части планирования разработки документов по межгосударственной стандартизации для целей реализации технического законодательства. 4. Сокращение сроков согласования планируемых к разработке межгосударственных стандартов. | При разработке проекта ГОСТ в целях реализации ТР в АИС МГС в карточке темы в графе "Основание для разработки" национальным органом разработчиком проставляется информации о ТР (в некоторых карточках с указанием пункта Программы под ТР, в которую включен пересмотр или разработка проекта). Согласно данных из карточек в АИС МГС при принятии МГС ГОСТ информация о планировании его внесения в перечень под ТР заносится в ИПС СНГ Стандарт (в библиографические данные ГОСТ).
| 3.4. | Гармонизация правил и подходов в области аккредитации органов по оценке соответствия на основе межгосударственных стандартов ГОСТ ISO/IEC серии 17000
| 3.4.1. | Разработка и принятие межгосударственных стандартов в области оценки соответствия идентичных международным стандартам ISO/IEC серии 17000 | По мере принятия международ-ных стандартов | Национальные органы, МТК 538 «Оценка соответствия», Бюро по стандартам | Принятие в качестве межгосударственных стандартов: ISO/IEC 17000:2020 «Оценка соответствия. Словарь и общие принципы»; ISO/IEC 17029:2019 «Оценка соответствия. Общие принципы и требования к органам по валидации и верификации»; ISO 17034:2016 «Общие требования к компетентности производителей стандартных образцов». | Гармонизация правил и подходов в области аккредитации органов по оценке соответствия, применяемых государствами – участниками СНГ, с международными | Разработка ГОСТ ISO/IEC 17000 "Оценка соответствия. Словарь и общие принципы" на основе ISO/IEC 17000:2020? проводимая Росстандартом отклонена при голосовании. Росстандартом планируется разработка ГОСТ ISO 17034 на основе ГОСТ Р 17034-2021 (п. 2 приложения 1 к письму Росстандарта № ЕЛ-4088/05 от 01.04.2022). В ПМС 2022-2023 включена разработка ГОСТ "Оценка соответствия. Общие требования к знакам соответствия, выдаваемым третьей стороной" (на основе ISO/IEC 17030:2021, взамен ГОСТ ISO/IEC 17030-2013). Республикой Беларусь разработан ГОСТ ISO/IEC 17030-2023 "Оценка соответствия. Общие требования к знакам соответствия, выдаваемым третьей стороной". В АИС МГС стандарт принят протоколом № 165-П от 25.09.2023.
Согласно письма Узбекского центра аккредитации № 01/806 от 22.05.2024 ГУ «Узбекский центр аккредитации» направил предложения к первой редакции межгосударственного стандарта ГОСТ ISO/EC 17000 "Оценка соответствия. Словарь и общие принципы" письмом за № 01/1412 от 21.06.2021 г. Дополнительных запросов на рассмотрение не поступало.
| 3.4.2. | Обмен опытом в области аккредитации, в том числе по новым направлениям деятельности/схемам аккредитации. | 2021–2030 | Национальные органы | 1. Проведение обучающих мероприятий в области аккредитации в новых направлениях/схемам аккредитации: медицинские лаборатории, судебно-экспертные организации, провайдеры проверки квалификации, инспекционные органы, органы по валидации и верификации, органы по сертификации органической продукции, органы по сертификации продукции «Халяль». 2. Организация рабочих визитов для изучения новаций и обмена опытом в области аккредитации. | 1. Принятие участия в обучающих мероприятиях по вопросам аккредитации и рабочих визитах для изучения опыта в области аккредитации государств – участников СНГ. 2. Повышение осведомленности и компетентности государств – участников СНГ в сфере аккредитации. | Обмен опытом осуществляется в рамках заседаний НТКА. В рамках 50-го заседания НТКА о практике проведения аккредитации органов по оценке соответствия по интегрированным схемам аккредитации выступил Кыргызский центр аккредитации; с презентацией на тему «Опыт прохождения O’ZAKK взаимной сравнительной оценки со стороны азиатско-тихоокеанского сотрудничества по аккредитации (APAC)» выступил ГП «Узбекский центр аккредитации». На 51-ом заседании НТКА в рамках обмена опытом в области аккредитации органов по оценке соответствия с презентацией на тему «О практике проведения аккредитации органов по валидации и верификации» выступили специалисты Национального центра аккредитации Республики Казахстан. На 52-м заседании НТКА с презентацией на тему "О практике проведения аккредитации органов по сертификации систем менеджмента" выступили специалисты O’ZAKK. На 53-м заседании НТКА информация в рамках обмена опытом НОА не представлялась. В рамках 54-го заседания НТКА представители БГЦА поделились опытом проведения аккредитации согласно стандарту ISO 15189:2022 «Медицинские лаборатории. Требования к качеству и компетентности». В свою очередь, во исполнение рекомендации 54-го заседания НТКА, в рамках разработки согласованных критериев оценки медицинских лабораторий, ГУ “Узбекский центр аккредитации” (письмом № 01/397 от 05.03.2025) направил информацию касательно выбора заборных пунктов для оценки, если медицинская лаборатория имеет их количество более 5. В свою очередь, 15 августа 2025 года представители ГУ «Узбекский центр аккредитации» приняли участие в международном форуме «Новые горизонты аккредитации в условиях современных вызовов», организованном БГЦА в г. Минске, Республика Беларусь, где выступили с презентацией на тему: «Механизмы снятия Технических Барьеров в торговле в странах СНГ».
| 3.5. | Совершенствование механизма оценки соответствия
| 3.5.1. | Совершенствование общих принципов осуществления оценки соответствия путем внедрения унифицированных схем сертификации согласно ГОСТ ISO/IEC 17067-2015, в том числе с учетом механизма проведения удаленных оценок | 2021–2030 | Национальные органы, Бюро по стандартам | 1. Мониторинг и изучение международной практики проведения оценки соответствия с целью подготовки предложений по совершенствованию соответствующих процедур на национальном уровне государств – участников СНГ. 2. Подготовка предложений по совершенствованию процедур оценки соответствия, исходя из рекомендаций соответствующих международных организаций, а также с учетом условий и ограничений, возникающих вследствие эпидемиологических факторов. | 1. Соответствие процедур оценки соответствия международным требованиям. 2. Унификация процедур оценки соответствия, осуществляемых государствами – участниками СНГ. | Предложения по совершенствованию процедур оценки соответствия от национальных органов не поступали
| 3.6. | Создание Региональной организации (ассоциации) по аккредитации, признанной на международном уровне
| 3.6.1. | Выполнение мероприятий, установленных Планом мероприятий (Дорожной картой) по созданию Евразийского сотрудничества по аккредитации на 2020 – 2021 гг. , 2022 г., 2023 г. | 2021-2023 | Национальные органы, Бюро по стандартам | Реализация мероприятий, установленных Планом мероприятий (Дорожной картой) по созданию Евразийского сотрудничества по аккредитации на 2020 – 2021 гг., в соответствии с указанными в ней сроками. | 1. Преодоление технических барьеров в торговле. 2. Повышение экспортных возможностей организаций государств – участников СНГ. 3. ЕААС функционирует и признано на международном уровне. | Ход выполнения мероприятий, установленных Дорожной картой, рассматривается в рамках каждого заседания РГ РОА. К настоящему времени в рамках РГ РОА разработаны: Устав Евразийского сотрудничества по аккредитации; Договоренность о взаимном признании Евразийского сотрудничества по аккредитации; Политика Евразийского сотрудничества по аккредитации в отношении участия органов по оценке соответствия в программах проверки квалификации; Правила разработки, принятия, обновления и отмены документов Евразийского сотрудничества по аккредитации; Процедура по рассмотрению жалоб и апелляций Евразийского сотрудничества по аккредитации; Порядок обеспечения конфиденциальности информации в ходе паритетных оценок; Порядок применения логотипа ЕААС; Миссия, политика и видение Евразийского сотрудничества по аккредитации. Порядок осуществления паритетных оценок органов по аккредитации Процедура по проведению анализа со стороны руководства Политика Евразийского сотрудничества по аккредитации (EAAC) по взаимодействию с заинтересованными сторонами Порядок выбора организаций, предоставляющих услуги по проведению программ проверки квалификации (МЛС). Критерии Процедура по управлению записями Процедура по внутренним аудитам Согласно письма ГУ “Узбекский центр аккредитации” (№ 01/1640 от 29.10.2024): В соответствии с Программой работ документы «Политика Евразийского сотрудничества по аккредитации (EAAC) по взаимодействию с заинтересованными сторонами» и «Процедура по управлению записями», разработанные со стороны ГУ «Узбекский центр аккредитации» одобрены в рамках 63-го заседания МГС. Согласно письма ГУ “Узбекский центр аккредитации” (№ 01/1567 от 22.09.2025): К настоящему времени в рамках РГ РОА разработан следующий ряд документов: Устав Евразийского сотрудничества по аккредитации; Договоренность о взаимном признании Евразийского сотрудничества по аккредитации; Правила разработки, принятия, обновления и отмены документов Евразийского сотрудничества по аккредитации; Миссия, политика и видение Евразийского сотрудничества по аккредитации; Порядок применения логотипа ЕААС; Порядок обеспечения конфиденциальности информации в ходе паритетных оценок; Процедура по рассмотрению жалоб и апелляций Евразийского сотрудничества по аккредитации; Политика Евразийского сотрудничества по аккредитации в отношении участия органов по оценке соответствия в программах проверки квалификации; Порядок осуществления паритетных оценок органов по аккредитации; Процедура по проведению анализа со стороны руководства; Политика Евразийского сотрудничества по аккредитации по взаимодействию с заинтересованными сторонами; Порядок выбора организаций, предоставляющих услуги по проведению программ проверки квалификации (МЛС). Критерии; Процедура по управлению записями, Процедура по проведению внутренних аудитов Евразийского сотрудничества по аккредитации.
Согласно письма Росаккредитации № 5912/07-МП отт 02.04.2024 Росаккредитация разработала 6 документов, в том числе Устав Евразийского сотрудничества по аккредитации; Договоренность о взаимном признании Евразийского сотрудничества по аккредитации и Логотип.
| 3.7. | Гармонизация общих принципов осуществления государственного надзора за соблюдением требований технических регламентов, норм и правил с учетом изменений законодательства в области государственного контроля (надзора) в государствах – участниках Соглашения
| 3.7.1. | Разработка и подписание Соглашения о принципах и подходах осуществления государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов, норм и правил в целях гармонизации законодательства государств – членов Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в указанной сфере | 2021–2025 | Госстандарт Республики Беларусь, Национальные органы, Бюро по стандартам | Разработка и подписание Соглашения об осуществлении государственного контроля (надзора) за обращением продукции и правилах обеспечения безопасности такой продукции на территориях государств – участников Соглашения | 1. Содействие сближению государственного контроля (надзора) за обращением продукции и правилам обеспечения безопасности такой продукции на территориях государств – участников Соглашения. 2. Принятие уполномоченными органами мер ко всем участникам рынка, допустившим нарушения в части выпуска в обращение продукции, не отвечающей требованиям безопасности, в рамках национального законодательства стран государств – участников Соглашения, в том числе по информации других национальных органов государств – участников Соглашения | В соответствии с решением 48-го заседания МГС Госстандарт Республики Беларусь осуществляет разработку проекта Соглашения о принципах и подходах осуществления государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов, норм и правил в целях гармонизации законодательства государств – членов МГС в указанной сфере
| 3.7.2. | Осуществление обмена информацией в области методологии и организации работ по государственному контролю (надзору), новых инструментов и сфер распространения контроля | 2021–2030 | Национальные органы | 1. Проведение обучающих мероприятий по вопросам методологии и организации работ по государственному контролю (надзору), новых инструментов и сфер распространения контроля. 2. Организация рабочих визитов для изучения методологии и организации работ по государственному контролю (надзору), новых инструментов и сфер распространения контроля государств – участников СНГ. | Повышение эффективности работы органов государственного контроля (надзора) государств – участников Соглашения. | Информация не поступала.
| 3.8. | Налаживание механизма оповещения, обмена информацией между государствами – участниками Соглашения по фактам выявления опасной (небезопасной) продукции и создание соответствующей базы данных
| 3.8.1. | Создание информационно-технологической системы, позволяющей осуществлять сбор информации о присутствующей на рынке СНГ опасной продукции и/или продукции, не соответствующей требованиям нормативных документов, технических регламентов, а также информировать все заинтересованные лица о выявленной опасной продукции | 2021–2030 | Национальные органы | 1. Подготовка и утверждение технического задания на разработку информационно-технологической системы, позволяющей осуществлять сбор информации о присутствующей на рынке СНГ опасной продукции и/или продукции, не соответствующей требованиям нормативных документов, технических регламентов. 2. Разработка информационно-технологической системы, позволяющей осуществлять сбор информации о присутствующей на рынке СНГ опасной продукции и/или продукции, не соответствующей требованиям нормативных документов, технических регламентов. 3. Введение в эксплуатацию информационно-технологической системы, позволяющей осуществлять сбор информации о присутствующей на рынке СНГ опасной продукции и/или продукции, не соответствующей требованиям нормативных документов, технических регламентов. | Информирование государств – участников Соглашения о выявленной на их территориях опасной продукции и/или продукции, не соответствующей требованиям нормативных документов, технических регламентов, и предупреждение пользователей о выявленной опасной продукции. | Информация не поступала.
| 3.8.2. | Проведение работ по обмену информацией из национальных информационных ресурсов «Опасная продукция» государств – участников Соглашения | 2021–2030 По мере готовности национальных ресурсов | Национальные органы, Бюро по стандартам | Размещение на сайте МГС информации (ссылок) о национальных информационных ресурсах «Опасная продукция» государств – участников Соглашений | Обмен информацией из национальных информационных ресурсов «Опасная продукция» государств – участников Соглашений. | На интернет-сайте МГС www.easc.by в разделе Информационные ресурсы / Техническое регулирование размещена ссылка на информационный ресурс «Опасная продукция» Республики Беларусь.
| 3.9. | Цифровая трансформация оценки соответствия, аккредитации и надзора
| 3.9.1. | Создание учебной онлайн платформы с целью подготовки специалистов в области оценки соответствия, надзора и аккредитации, внедрение дистанционных учебных программ | 2022–2030 | Национальные органы | 1. Подготовка и утверждение технического задания на разработку онлайн платформы для подготовки специалистов в области оценки соответствия, надзора и аккредитации. 2. Разработка онлайн платформы подготовки специалистов в области оценки соответствия, надзора и аккредитации. 3. Введение в эксплуатацию онлайн платформы подготовки специалистов в области оценки соответствия, надзора и аккредитации. 4. Внедрение дистанционных учебных программ. | Повышение компетентности специалистов в области оценки соответствия, аккредитации, надзора государств – участников Соглашения | Узбекский центр аккредитации (письмо № 01/616 от 07.04.2025): Предложение ГУ «Узбекский центр аккредитации» по созданию Рабочей группы с привлечением специалистов в области ИКТ для разработки Технического Задания для создания Онлайн Платформы было вынесено на обсуждение 53-го заседания НТКА. В рамках заседания представители Центра выступили с соответствующей презентацией. По итогам обсуждения сторонами поддержана позиция Росаккредитации о целесообразности создания учебной онлайн платформы с целью подготовки специалистов в области оценки соответствия, надзора и аккредитации, внедрение дистанционных учебных программ на базе Федерального государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Академия стандартизации, метрологии и сертификации (учебная)» (далее - АСМС), имеющей статус базовой организации государств – участников Содружества Независимых Государств по подготовке, профессиональной переподготовке и повышению квалификации кадров в области стандартизации, метрологии, управления качеством и оценки соответствия. Соответствующее предложение направлено в АСМС со стороны МГС. АСМС известил о готовности создать учебную онлайн-платформу в целях подготовки специалистов в области оценки соответствия, надзора и аккредитации внедрения дистанционных учебных программ, а также о наличии у ФГАОУ ДПО «АСМС» полного набора компетенций и необходимого преподавательского состава для успешной реализации указанного обучения. В настоящее время, участниками в рамках очередного заседания НТКА запланировано обсуждение вопросов касательно, источников финансирования, технических требований и стандартов, правовых условий для осуществления указанных работ и т.п. Работы в данном направлении продолжаются. Согласно письма ГУ “Узбекский центр аккредитации” (№ 01/1567 от 22.09.2025): В рамках 54 заседания НТКА состоялось обсуждение вопросов касательно, источников финансирования, технических требований и стандартов, правовых условий для осуществления указанных работ и т.п. В соответствии с рекомендацией 54 заседания НТКА Национальным Органам рекомендовано направить позиции касательно источников финансирования, технических требований и стандартов, правовых условий для осуществления указанных работ и т.п. Позиция ГУ «Узбекский центр аккредитации» к 55 заседанию НТКА направлена (письмо № 01/398 от 05.03.2025). Работы в данном направлении продолжаются.
| 3.9.2. | Формирование и ведение единых реестров экспертов по аккредитации и технических экспертов, участвующих в паритетных оценках органов по аккредитации государств – участников СНГ, а также реестра аккредитованных органов по оценке соответствия, результаты которых признаются Сторонами и в рамках Соглашения о взаимном признании аккредитации органов по оценке соответствия | 2023-2030 | Бюро по стандартам, Национальные органы | 1. Подготовка и утверждение технического задания единых реестров. 2. Разработка единых реестров. 3. Введение в эксплуатацию единых реестров. | 1. Проведение паритетных оценок компетентными специалистами. 2. Признание результатов работ органов по оценке соответствия. 3. Повышение экспортных возможностей организаций государств – участников Соглашения. | Планируется, что мероприятие будет выполняться после подписания Соглашения о взаимном признании аккредитации органов по оценке соответствия и создания РОА
Примечание. Зеленым цветом выделены вопросы аккредитации
Note on F25: ПП.2, 3 по предложению ГНО "Национальный орган по аккредитации" МЭ РА